まちづくり協働会議全体会議

平成21年11月16日（月） 19:00 ～

場所：陽だまり

参加者

柏谷匡胤、安藤敏浩、大代貴輝、

本田哲、國枝弘二、山崎隆史、松井清美、

野中美智子、西村富英、関口課長、

文字係長、山崎主事、倉坂主事

＜今回から参加＞

三島サチ子、山内多樹子、渡辺清子

◎人数集めの方策について

・大まかなテーマ（話題）を示してあげて、新しい人（団体）に声をかけていくという話が前回の会議で出たところ。総合計画策定時の協働会議ワークショップ結果に掲載されている中から取り上げてみてはどうか。（山崎会長）

・人数集めの方法論、具体策を今日の会議で決めていきたい。（本田さん）

・町広報紙の利用も考えられるが、「役場がやっているもの」というイメージを拭うためにも、新聞折込で２グループで出した成果をＰＲした方が効果があると思う。

（募集をかける前に環境（下地）を作っておく）（本田さん）

・「こういうことをやりました！」という発表会を行って成果のＰＲをしてから、人数増やしていく方法もあると思う。「どういうことをやってる集まりなのか」を知ってもらうことも重要。（西村さん）

・現時点では「何を具体的にやっていけばいいかわからない」状態。人数が集まってくれば、色々な取組に手をつけていけるはず。（山崎会長）

・雰囲気が良ければ、新しい人も入っていきやすいと思う。（三島さん、山内さん、渡辺さん）

・回数を重ねて中身を見てもらう。人脈を頼りに集めていく方法も良いと思う。（西村さん）

・一度、全体で「こういう集まり」ということを説明する機会がやはり必要である。（柏谷さん）

・「こういう目的の集まりなんだ」ということを一度、言ってもらえると口コミでも誘いやすい。（渡辺さん）

・まず住民にこの会議の存在をＰＲすべき。新聞折込で。（本田さん）

・「こういうことをやります」というのをＰＲするのに、取組の対象範囲が広すぎて周知するのが難しい気もする。（山崎会長）

・２グループで出した成果を見せてあげて、「このようなものをやってます。」という周知の仕方でいいのでは。（柏谷さん）

・「役場がやったものではない。」というＰＲはやはり重要。（山崎会長、松井さん）

・①「新聞折込」、②「説明会」という２段階での周知。（柏谷さん）

・今後のスケジュールの確認をしていきたい。（山崎会長）

・新聞折込から１，２週間程度で説明会を行えたらいい。

→１１月２０日（金）までに団体への依頼文作成

→１１月３０日（月）に新聞折込（２７日の昼までに原稿提出（新聞店持込）！！）

→１２月１４日（月）１９：００～２０：３０の日程で説明会

場所は陽だまり（飲み物は無し。場所代無料。）

◎依頼文、チラシについて

・団体への依頼→事務局で作成

新聞折込→本田、西村、柏谷で作成

・新聞折込の内容、成果、メンバー紹介（コメント入れる→１人あたり５０～１００字以内：國枝、安藤、松井、大代）

※折込、全紙にすると紙代、印刷代含めると４，５万円かかる。Ａ３だと料金が高いがＢ４ならＡ４と同じ料金でできる。

・案内団体（担当者）：ライオンズ（大代さん）、ロータリー（西村さん）、

ソロプチミスト（松井さん）、商店連合会（山崎会長）、

ＰＴＡ・先生・幼稚園（本田さん、大代さん）、

ＪＣ（西村さん）、福祉団体（安藤さん、大代さん）、

ヒラフ地区（國枝さん）、観光協会（山崎会長）、

銀行員（柏谷さん、本田さん）、厚生病院（本田さん）

ＪＡ（柏谷さん）、倶青協（西村さん）、

消費者協会（野中さん）、役場職員（事務局）

・依頼文、新聞折込に掲載する連絡先（出欠報告先）は個人名がいいと思う。（西村さん）

・依頼文、チラシに連絡先の他、陽だまりの地図、駐車場（玄関前or商工会議所）案内も掲載して欲しい（大代さん）

・依頼文は今週中（１１月２０日まで！）に作成。内容については会長、副会長と事前確認。（その後、松井さんに５部、野中さんに１部持参する。その他のメンバーにはメールで送付）

・依頼文を組織のどこまで（役員のみor会員等）流すかについては担当者に一任する。

・団体に依頼文を出してみても、そこの役員の人しか来ないかもしれないが、それはそれで仕方ない。組織の判断に任せる。（関口課長、柏谷さん）

・依頼文を出す時は、団体を通して個人を引っ張り出すという形でいいだろうか。（野中さん）

・仮に新しく来た人が会議のメンバーになったときは団体名、所属は消えることになる。（文字係長）

◎説明会について

・前半を会議の説明で後半に「まちづくり」についてフリーディスカッションという流れで進めたらどうか。（本田さん）

・ディスカッションの中で次のテーマを決められたら良いが恐らく厳しい。

しかし、少しでも触れてみることは必要であると思う。（柏谷さん）

・来た人でグループワークを行ってみては。グループごとで自由に議論してもらって、「まちづくり」に触れてもらえたら良いと思う。（安藤さん）

・事前にどのくらいの人数になりそうか把握しておきたい。（大代さん）

→１２月９日（水）までに大代さんに要報告。

・司会進行（西村さん）

→挨拶（山崎会長：５分）

→会議の説明（本田さん：１０分）

→成果説明（國枝さん：１０分、柏谷さん：１０分）

→グループワーク（３０分）

→結果発表（２５分）※ここにいるメンバーが仕切って発表（書記）する。

→トータル９０分！！

※配布資料：総合計画資料「協働する取組」、協働会議（総合計画策定時）ワークショップ結果等（資料多くなりすぎないように！）

◎その他

・会議の通称名「まちづくり倶楽部（倶知安を楽しむ）」にする。

以　　上