まちづくり倶楽部・魅力発信グループ会議結果

平成22年10月7日（月）19：00～21：00

場所：陽だまり

参加者：柏谷さん、山田亮さん、中田さん、湯本さん、國枝さん、文字さん

アドバイザー：山田祥子さん

- 今回の流れ

魅力発信サイト立上げに向け

（１）資金づくり　（２）町民リレーカレンダーの進め方　（３）まちかど写真等詳細　（４）コーナー等タイトル　についての検討事項を協議しました。

◎　会議のまとめ　【　】内は担当者

（１）資金づくり

■「倶知安町まちづくり推進事業助成」の申請【文字】

・本事業費１９０，０００円、「ヒューマンカフェ雪トピア出店」事業に１０，０００円、計２０万円で申請を行なう。

■（仮）応援ページによる掲載料収入

・ページのTOP画面にはインデックス必要　　・個人、商店も可　　・周知PR法の要多角化

・掲載内容をデータあるいは紙ベースで受け、その情報をPDF化して当ページへ貼り付ける

〔料金等設定〕

（A4サイズ１枚につき）

１週間掲載：１，０００円　　１ヶ月間掲載：３，０００円　　その他は別途相談による

（情報だけ受けて、当方で加工製作が必要な場合）

：実費（製作者となる山田祥子さんによる料金設定）

※前回までの話合いの中で、「対象とする店舗団体等は自前のサイトを持っていないことに限定」ということでした。しかし、会議後、柏谷リーダーと文字事務局での間では、A４の１枚程度のチラシ広告的な掲載であり、「応援してもらう・応援する」（ギブ　アンド　テイク）のページであることが理解されるなら、特に対象者を限定することもないのでは？との考えがあります。次回、会議で皆さんと確認しあいたいと思います。

（２）町民リレーカレンダーの進め方

| ■取材時に必要な作業 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

①取材シート項目を参考に聞き取り【シート案：柏谷】

②カレンダー掲載用写真１枚撮影

プロフィール等

写真

■取材までの手順

・２週間分（１４人）程度のリレー町民を確保→日程を調整→取材！

電話係が電話等で企画趣旨説明及び取材許可

↓

取材担当者の割り付け

↓

取材担当者が日程調整し、取材へ

■企画（趣旨）書を作成

①取材作業での使用

②取材が少しでも円滑に行えるよう１１月広報紙折込チラシに使用

〔内容〕・まちづくり倶楽部の説明【柏谷】

・当企画趣旨

・カレンダーのサンプル【山田（祥）】

（３）まちかど写真等詳細

■今昔コーナー

・町広報紙に連載中の「ふるさと探訪―あのとき時代　このとき時代」を借用掲載【文字】

・毎月追加掲載（『あのとき時代　このとき時代』は現在１６回目）

・反響に期待し、次なる展開のきっかけづくりに期待する

■まちかど写真コーナー

・散歩会が延期になった。今後、グループ開催あるいはイベント化も想定される。

・ローカル視点の（４）コーナー等タイトル重視

・次回（１０月１８日）会議までに、各自の写真を持ち寄ること【全員】

（４）コーナー等タイトル

※会議時間が足りなくなった為、次回会議までに発案持ち寄りましょう！【全員】

（次回に決めないと、企画書を固めれませんので･･･）

◎次回の開催

１０月１８日（月）１９：００　陽だまり

上記会議のまとめにあるとおり、宿題もあります。

楽しみながら１１月中のサイト立上げをめざしましょ！