まちづくり倶楽部・魅力発信グループ会議結果

平成22年10月18日（月）19：00～22：00場所：陽だまり

参加者：柏谷さん、山田亮さん、中田さん、湯本さん、國枝さん、文字さん

アドバイザー：山田祥子さん

- 今回の流れ

魅力発信サイト立上げに向け

（１）宿題報告・確認　（２）（仮）まちかど写真　（３）サイト・コーナー名称　についての検討事項を協議しました。

◎　会議のまとめ　【　】内は担当者

（１）宿題報告・確認

■カレンダー取材シート【柏谷】

・名前、誕生日（年は好みで）、職業（現在・職歴）、その他の活動（サークル・NPO等）、趣味、好きな○△□（聞き取りの流れで）、その他一言（呼びかけでもよい。まちの好きなところを一つお願いする。）以上を基本に取材する。

・電話係が次の町民を紹介してもらった際には、「○○つながり」であることのコメントをもらっておくこと。

■企画書兼折込チラシ用の「まちづくり倶楽部」紹介文【柏谷】

・原案のとおりとします。

■「倶知安町まちづくり推進事業助成」の申請【文字】

・本事業費１９０，０００円、「ヒューマンカフェ雪トピア出店」事業に１０，０００円、計２０万円で申請を行ないました。審査会は１０月２５日。

■（仮）応援ページの掲載対象は？

※「対象とする店舗団体等は自前のサイトを持っていないことに限定」ということではなく、「応援してもらう・応援する」（ギブ　アンド　テイク）のページであることが理解されるなら、特に対象者を限定しない。＝HPを持っていてもOK

■町広報紙に連載中の「ふるさと探訪―あのとき時代　このとき時代」を借用掲載

・反響に期待し、次なる展開のきっかけづくりに期待する

（２）（仮）まちかど写真

■サンプルを柏谷さんが披露･･･メンバーのイメージを共有

| ■コーナーのTOP画面はランダムに並び、そこをクリックすると、下図のような画面になり、追加情報を載せることができる。投稿コーナーの書き込みも参照に。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■増えたころを見計 コメント 日付 次へ

写真

らって、カテゴリー化。

（３）サイト・コーナー名称

■カレンダーとサイト名は同じで！⇒『じゃガレンダー』に決定！「ガ」の濁点はじゃがいものロゴデザイン化

〔命名までの経過〕

Key Word) ・町民・町人・リレー・ハートフルな・つながり・和・環・倶知安くっちゃん・イキイキ

Sample)・ひとひとくっちゃん・町民カレンダー（倶知安編）・町民暦・じゃガレンダー・ハートフルな町人暦・くっちゃんまちびと暦

■まちかど写真⇒『なるフォト』に決定！　「る」の丸まっている部分にカメラ絞り・目などのロゴデザイン化

〔命名までの経過〕

Key Word) ・魅力・再発見・宝探し・ドキドキ・何気にいい・珍百景・へえ～そうなんだ

Sample)・トレジャーくっちゃん・くっちゃんの魅力～裏メニューへ・フォトドキッ・ふぉとドキッ・なるフォト

※メンバーは随時、たくさん撮影・コメントして、祥子さんへ提出（渡し方を後日確認すること）

■今昔コーナー⇒『ふるさと探訪―あのとき時代　このとき時代』に決定！町広報紙借用なのでそのままで。

■応援ページ⇒『エール＆レール』に決定！　メガホンと線路をロゴデザイン化

〔命名までの経過〕

Key Word) ・応援・サポート・支援・ギブアンドテイク・お互い様・広告・イベント・サークル紹介・告知・セール・限定・期間・義援金

Sample)・エール＆レール・おたがいさま～ズ・エールステーション・yellステーション・みんなの甲子園・じゃが太応援団・大円団・くっちゃんまちびと応援団～熱いエールを送ります～・ぞっこん応援団・じゃが太義援隊・じゃがエンダン（援団）・くっちゃんイキイキ応援団・O￥団・オウエンダー・応援ダーッ！！・くっちゃんまちびと応援ダーッ！！～熱いエールを送ります～・応援するから金をくれ・・・・とても煮詰まっってしまいましたが『エール＆レール』と命名させていただきました。

（４）あと必要なこと

①各コーナーの説明文　（名称由来込み）

②企画書（趣意書）・折込PR用作成　（体裁；A４両面）

構成：まちづくり倶楽部の説明、『じゃガレンダー』のサンプル画像、コーナー説明

印刷：役場に依頼

③電話係の当番

・じゃガレンダーのスタートは山崎会長から

④今後の日程　―　HP公開は１２月１日スタート！！　―

【町広報紙への折込チラシ作成】

・２０日夕方までに原稿（祥子さんからのサンプル画像込み）を柏谷→文字→各メンバーへ送信

・２１日までに各メンバーからの修正等集約（文字まで！）

・２２日最終校正（文字は出張のため、朝９時ころまで在席です）

・２５日印刷

◎次回の開催

取急ぎ、チラシ作成。次回は追って連絡します。